## Feuil1
ETU1986		CODE COULEUR
		Metier
		Integration
		Affichage
		BASE
		CONTROLEUR

Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Creation MCD		120	120	0	100,00 %
	Creation des models	Metier	45	45	0	100,00 %

Admin	Page login	Affichage	15	15	0	100,00 %
	authetification admin	Metier	10	10	0	100,00 %
	Validation login	CONTROLEUR	25	25	0	100,00 %
	Page de recherche client	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Rechereche client	CONTROLEUR	45	60	0	100,00 %
	Client par numero	Metier	10	10	0	100,00 %
	Page de resultat recherche	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Integration resultat	Integration	35	35	0	100,00 %

Cash	Page login	Affichage	15	15	0	100,00 %
	authetification admin	Metier	10	10	0	100,00 %
	Validation login	CONTROLEUR	25	25	0	100,00 %
	Page accueil avec menu	Affichage	15	15	0	100,00 %

Client	Page login	Affichage	15	15	0	100,00 %
	authetification admin	Metier	10	10	0	100,00 %
	Validation login	CONTROLEUR	25	25	0	100,00 %
Devises	Liste des devises	Metier	15	15	0	100,00 %
Client	Page inscription	Affichage	15	15	0	100,00 %
	integration liste des devises	Integration	25	25	0	100,00 %
	Insetion client	Metier	15	15	0	100,00 %
	Validation inscription	CONTROLEUR	25	25	0	100,00 %
	Page accueil avec menu	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Formulaire de transfert	Affichage	15	15	0	100,00 %
	integration liste des devises dans transfert	Integration	25	25	0	100,00 %
	insertion dans transfert	Metier	45	45	0	100,00 %
	Validation transfert	CONTROLEUR	60	60	0	100,00 %

Client	Page de profile	Affichage	25	0	25	0,00 %
	Controleur avoir le compte connecté	CONTROLEUR	25	0	25	0,00 %
	Integration dans le profile	Integration	45	0	45	0,00 %
				0	0	#DIV/0!
Client	Formulaire de depot			0	0	#DIV/0!
	validation depot			0	0	#DIV/0!

Client	Formulaire de retrait	Affichage		0	0	#DIV/0!
				0
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0
				0		#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
				0	0	#DIV/0!
			810	730	95	88,48 %
				TOTAL W EN HEURE	12,17
				HEURE ESTIME	13,50